## Волгоградский 32 кор
Приложение № 1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ на строительство Объекта:
[8 empty] | 1 | 2 |  | 2021 | [6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Дата нач. | Дата окон. | мес. | Сумма без НДС | Сумма с НДС | [6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
2021-06-01 | 2022-01-31 | 8 | 48750162 | 58500194.4 | 6093770.25 | 58500194.4 | 0 | 1 | Подготовительный работы |  | 2021 июнь: 7312524.3; 2021 июль: 7312524.3; 2021 август: 7312524.3; 2021 сентябрь: 7312524.3; 2021 октябрь: 7312524.3; 2021 ноябрь: 7312524.3; 2021 декабрь: 7312524.3; 2022 январь: 7312524.3
2021-07-01 | 2022-01-31 | 8 | 141071504 | 169285804.8 | 17633938 | 169285804.8 | 0 | 2 | Землянные работы |  | 2021 июль: 24183686.4; 2021 август: 24183686.4; 2021 сентябрь: 24183686.4; 2021 октябрь: 24183686.4; 2021 ноябрь: 24183686.4; 2021 декабрь: 24183686.4; 2022 январь: 24183686.4
2021-10-01 | 2022-02-28 | 7 | 223503712 | 268204454.4 | 31929101.71 | 268204454.4 | 0 | 3 | Устройство фундаментных плит |  | 2021 октябрь: 53640890.88; 2021 ноябрь: 53640890.88; 2021 декабрь: 53640890.88; 2022 январь: 53640890.88; 2022 февраль: 53640890.88
2021-10-01 | 2022-03-30 | 6 | 133410608 | 160092729.6 | 22235101.33 | 160092729.6 | 0 | 4 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части |  | 2021 октябрь: 26682121.6; 2021 ноябрь: 26682121.6; 2021 декабрь: 26682121.6; 2022 январь: 26682121.6; 2022 февраль: 26682121.6; 2022 март: 26682121.6
2021-11-01 | 2022-09-30 | 11 | 772372368 | 926846841.6 | 70215669.82 | 926846841.6 | 0 | 5 | Устройство монолитных и сборных ж/б конструкций надземной части |  | 2021 ноябрь: 84258803.7818; 2021 декабрь: 84258803.7818; 2022 январь: 84258803.7818; 2022 февраль: 84258803.7818; 2022 март: 84258803.7818; 2022 апрель: 84258803.7818; 2022 май: 84258803.7818; 2022 июнь: 84258803.7818; 2022 июль: 84258803.7818; 2022 август: 84258803.7818; 2022 сентябрь: 84258803.7818
2022-01-01 | 2022-10-30 | 10 | 26285904 | 31543084.8 | 2628590.4 | 31543084.8 | 0 | 6 | Устройство наружных стен (включая на кровле) |  | 2022 январь: 3154308.48; 2022 февраль: 3154308.48; 2022 март: 3154308.48; 2022 апрель: 3154308.48; 2022 май: 3154308.48; 2022 июнь: 3154308.48; 2022 июль: 3154308.48; 2022 август: 3154308.48; 2022 сентябрь: 3154308.48; 2022 октябрь: 3154308.48
2022-04-01 | 2022-12-31 | 9 | 152735328 | 183282393.6 | 16970592 | 183282393.6 | 0 | 7 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки) |  | 2022 апрель: 20364710.4; 2022 май: 20364710.4; 2022 июнь: 20364710.4; 2022 июль: 20364710.4; 2022 август: 20364710.4; 2022 сентябрь: 20364710.4; 2022 октябрь: 20364710.4; 2022 ноябрь: 20364710.4; 2022 декабрь: 20364710.4
2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 | 29974320 | 35969184 | 2997432 | 35969184 | 0 | 8 | Устройство металлоконструкций |  | 2022 март: 3596918.4; 2022 апрель: 3596918.4; 2022 май: 3596918.4; 2022 июнь: 3596918.4; 2022 июль: 3596918.4; 2022 август: 3596918.4; 2022 сентябрь: 3596918.4; 2022 октябрь: 3596918.4; 2022 ноябрь: 3596918.4; 2022 декабрь: 3596918.4
2022-05-01 | 2023-03-31 | 11 | 169372528 | 203247033.6 | 15397502.55 | 203247033.6 | 0 | 9 | Устройство фасадов |  | 2022 май: 18477003.0545; 2022 июнь: 18477003.0545; 2022 июль: 18477003.0545; 2022 август: 18477003.0545; 2022 сентябрь: 18477003.0545; 2022 октябрь: 18477003.0545; 2022 ноябрь: 18477003.0545; 2022 декабрь: 18477003.0545; 2023 январь: 18477003.0545; 2023 февраль: 18477003.0545; 2023 март: 18477003.0545
2022-05-01 | 2022-11-30 | 7 | 154991232 | 185989478.4 | 22141604.57 | 185989478.4 | 0 | 10 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями |  | 2022 май: 26569925.4857; 2022 июнь: 26569925.4857; 2022 июль: 26569925.4857; 2022 август: 26569925.4857; 2022 сентябрь: 26569925.4857; 2022 октябрь: 26569925.4857; 2022 ноябрь: 26569925.4857
2022-05-01 | 2022-11-30 | 7 | 339120 | 406944 | 48445.71 | 406944 | 0 | 11 | Монтаж дверных блоков наружных |  | 2022 май: 58134.8571; 2022 июнь: 58134.8571; 2022 июль: 58134.8571; 2022 август: 58134.8571; 2022 сентябрь: 58134.8571; 2022 октябрь: 58134.8571; 2022 ноябрь: 58134.8571
2022-06-01 | 2022-11-30 | 6 | 589248 | 707097.6 | 98208 | 707097.6 | 0 | 12 | Монтаж ворот въездных |  | 2022 июнь: 117849.6; 2022 июль: 117849.6; 2022 август: 117849.6; 2022 сентябрь: 117849.6; 2022 октябрь: 117849.6; 2022 ноябрь: 117849.6
2022-07-01 | 2023-02-28 | 8 | 53111136 | 63733363.2 | 6638892 | 63733363.2 | 0 | 13 | Устройство кровли |  | 2022 июль: 7966670.4; 2022 август: 7966670.4; 2022 сентябрь: 7966670.4; 2022 октябрь: 7966670.4; 2022 ноябрь: 7966670.4; 2022 декабрь: 7966670.4; 2023 январь: 7966670.4; 2023 февраль: 7966670.4
2022-08-01 | 2023-02-28 | 7 | 102970736 | 123564883.2 | 14710105.14 | 123564883.2 | 0 | 14 | Внутренние отделочные работы |  | 2022 август: 17652126.1714; 2022 сентябрь: 17652126.1714; 2022 октябрь: 17652126.1714; 2022 ноябрь: 17652126.1714; 2022 декабрь: 17652126.1714; 2023 январь: 17652126.1714; 2023 февраль: 17652126.1714
2022-10-01 | 2022-12-31 | 3 | 63191312 | 75829574.4 | 21063770.67 | 75829574.4 | 0 | 15 | Монтаж дверей внутренних не по дизайн-проекту |  | 2022 октябрь: 25276524.8; 2022 ноябрь: 25276524.8; 2022 декабрь: 25276524.8
2023-01-01 | 2023-02-28 | 2 | 4939712 | 5927654.4 | 2469856 | 5927654.4 | 0 | 16 | Установка почтовых ящиков, нумерация квартир, подъездов, дома, световые и графические указатели |  | 2023 январь: 2963827.2; 2023 февраль: 2963827.2
2022-12-01 | 2023-01-31 | 3 | 1100784 | 1320940.8 | 366928 | 1320940.8 | 0 | 17 | Установка технологического оборудования автостоянки |  | 2022 декабрь: 660470.4; 2023 январь: 660470.4
2022-11-03 | 2023-04-30 | 6 | 113122224 | 135746668.8 | 18853704 | 135746668.8 | 0 | 18 | Устройство внутренней системы водоснабжения, ВНС, ПНС |  | 2022 ноябрь: 22624444.8; 2022 декабрь: 22624444.8; 2023 январь: 22624444.8; 2023 февраль: 22624444.8; 2023 март: 22624444.8; 2023 апрель: 22624444.8
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 2734992 | 3281990.4 | 546998.4 | 3281990.4 | 0 | 19 | Устройство автоматики систем водоснабжения |  | 2023 февраль: 656398.08; 2023 март: 656398.08; 2023 апрель: 656398.08; 2023 май: 656398.08; 2023 июнь: 656398.08
2022-11-03 | 2023-04-30 | 6 | 40176864 | 48212236.8 | 6696144 | 48212236.8 | 0 | 20 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения |  | 2022 ноябрь: 8035372.8; 2022 декабрь: 8035372.8; 2023 январь: 8035372.8; 2023 февраль: 8035372.8; 2023 март: 8035372.8; 2023 апрель: 8035372.8
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1545696 | 1854835.2 | 309139.2 | 1854835.2 | 0 | 21 | Устройство автоматики систем канализации |  | 2023 февраль: 370967.04; 2023 март: 370967.04; 2023 апрель: 370967.04; 2023 май: 370967.04; 2023 июнь: 370967.04 | 0
2022-08-01 | 2023-05-31 | 10 | 267860952 | 321433142.4 | 26786095.2 | 321433142.4 | 0 | 22 | Устройство систем отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП |  | 2022 август: 32143314.24; 2022 сентябрь: 32143314.24; 2022 октябрь: 32143314.24; 2022 ноябрь: 32143314.24; 2022 декабрь: 32143314.24; 2023 январь: 32143314.24; 2023 февраль: 32143314.24; 2023 март: 32143314.24; 2023 апрель: 32143314.24; 2023 май: 32143314.24
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 3041712 | 3650054.4 | 608342.4 | 3650054.4 | 0 | 23 | Устройство автоматики систем вентиляции, отопление, ИТП |  | 2023 февраль: 730010.88; 2023 март: 730010.88; 2023 апрель: 730010.88; 2023 май: 730010.88; 2023 июнь: 730010.88
2022-11-03 | 2023-06-30 | 8 | 220870800 | 265044960 | 27608850 | 265044960 | 0 | 24 | Внутренние электротехнические работы |  | 2022 ноябрь: 33130620; 2022 декабрь: 33130620; 2023 январь: 33130620; 2023 февраль: 33130620; 2023 март: 33130620; 2023 апрель: 33130620; 2023 май: 33130620; 2023 июнь: 33130620 | #REF!
2022-12-05 | 2023-06-30 | 7 | 52217784 | 62661340.8 | 7459683.43 | 62661340.8 | 0 | 25 | Устройство системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем |  | 2022 декабрь: 8951620.1143; 2023 январь: 8951620.1143; 2023 февраль: 8951620.1143; 2023 март: 8951620.1143; 2023 апрель: 8951620.1143; 2023 май: 8951620.1143; 2023 июнь: 8951620.1143
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 14187960 | 17025552 | 2837592 | 17025552 | 0 | 26 | Устройство городской радиотрансляционной сети |  | 2023 февраль: 3405110.4; 2023 март: 3405110.4; 2023 апрель: 3405110.4; 2023 май: 3405110.4; 2023 июнь: 3405110.4
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1295136 | 1554163.2 | 259027.2 | 1554163.2 | 0 | 27 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет |  | 2023 февраль: 310832.64; 2023 март: 310832.64; 2023 апрель: 310832.64; 2023 май: 310832.64; 2023 июнь: 310832.64
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 19863360 | 23836032 | 3972672 | 23836032 | 0 | 28 | Устройство мультисервисной кабельной сети МСК |  | 2023 февраль: 4767206.4; 2023 март: 4767206.4; 2023 апрель: 4767206.4; 2023 май: 4767206.4; 2023 июнь: 4767206.4
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 39973392 | 47968070.4 | 7994678.4 | 47968070.4 | 0 | 29 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) |  | 2023 февраль: 9593614.08; 2023 март: 9593614.08; 2023 апрель: 9593614.08; 2023 май: 9593614.08; 2023 июнь: 9593614.08 | #REF!
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 23811368 | 28573641.6 | 4762273.6 | 28573641.6 | 0 | 30 | Устройство системы домофонной связи, СКУД |  | 2023 февраль: 5714728.32; 2023 март: 5714728.32; 2023 апрель: 5714728.32; 2023 май: 5714728.32; 2023 июнь: 5714728.32 | 0
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 11892112 | 14270534.4 | 2378422.4 | 14270534.4 | 0 | 31 | Устройство системы охранного телевидения СОТ |  | 2023 февраль: 2854106.88; 2023 март: 2854106.88; 2023 апрель: 2854106.88; 2023 май: 2854106.88; 2023 июнь: 2854106.88
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1283096 | 1539715.2 | 256619.2 | 1539715.2 | 0 | 32 | Устройство тревожной сигнализации и двусторонней связи СУ МГН |  | 2023 февраль: 307943.04; 2023 март: 307943.04; 2023 апрель: 307943.04; 2023 май: 307943.04; 2023 июнь: 307943.04
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 5676352 | 6811622.4 | 1135270.4 | 6811622.4 | 0 | 33 | Устройство системы газового контроля подземного паркинга |  | 2023 февраль: 1362324.48; 2023 март: 1362324.48; 2023 апрель: 1362324.48; 2023 май: 1362324.48; 2023 июнь: 1362324.48
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 51975000 | 62370000 | 10395000 | 62370000 | 0 | 34 | Устройство АСКУЭ |  | 2023 февраль: 12474000; 2023 март: 12474000; 2023 апрель: 12474000; 2023 май: 12474000; 2023 июнь: 12474000
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 8086600 | 9703920 | 1617320 | 9703920 | 0 | 35 | Устройство систем противопожарной автоматики |  | 2023 февраль: 1940784; 2023 март: 1940784; 2023 апрель: 1940784; 2023 май: 1940784; 2023 июнь: 1940784
2023-03-01 | 2023-06-30 | 4 | 3159360 | 3791232 | 789840 | 3791232 | 0 | 36 | Устройство диспетчеризации лифтов |  | 2023 март: 947808; 2023 апрель: 947808; 2023 май: 947808; 2023 июнь: 947808
2022-12-31 | 2023-05-31 | 5 | 205182192 | 246218630.4 | 41036438.4 | 246218630.4 | 0 | 37 | Монтаж вертикального транспорта, в т.ч. подъемников, экскалаторов |  | 2022 декабрь: 41036438.4; 2023 январь: 41036438.4; 2023 февраль: 41036438.4; 2023 март: 41036438.4; 2023 апрель: 41036438.4; 2023 май: 41036438.4
2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 3166666666 | 3799999999.2 |  |  |  | 38 | Ввод Объекта в эксплуатацию | bar: 2023 июнь
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[11 empty] | 7312524.3 | 31496210.7 | 31496210.7 | 31496210.7 | 111819223.18 | 196078026.9618 | 196078026.9618 | 199232335.4418 | 167736124.7418 | 117692152.2618 | 111374741.0618 | 156479804.4592 | 156597654.0592 | 164564324.4592 | 214359764.8706 | 214359764.8706 | 155377485.8888 | 216013615.0088 | 239916233.9803 | 193641907.5803 | 237469463.4203 | 209834647.6488 | 191357644.5943 | 160697826.9943 | 87518074.3543
[10 empty] | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.5418 | 605776433.5036 | 805008768.9455 | 972744893.6873 | 1090437045.9491 | 1201811787.0109 | 1358291591.4701 | 1514889245.5294 | 1679453569.9886 | 1893813334.8592 | 2108173099.7299 | 2263550585.6187 | 2479564200.6275 | 2719480434.6078 | 2913122342.1881 | 3150591805.6083 | 3360426453.2571 | 3551784097.8514 | 3712481924.8457 | 3799999999.2
[10 empty] | PV ср | 7312524.3 | 19404367.5 | 23434981.9 | 25450289.1 | 42724075.92 | 68283067.76 | 86539490.5 | 100626096.12 | 108082765.97 | 109043704.59 | 109255617 | 113190965.96 | 116529941.96 | 119960969.28 | 126254222.32 | 131760818.73 | 133150034.45 | 137753566.7 | 143130549.19 | 145656117.11 | 150028181.22 | 152746656.97 | 154425395.56 | 154686746.87 | 151999999.97
[11 empty] | 5445635.53 | 10891271.05 | 16336906.58 | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[10 empty] | EV | 5445635.53 | 16336906.58 | 32673813.16 | 69525639.26 | 166268499.19 | 267490818.48 | 342404271.12 | 403106819.59 | 494035075.58 | 586723620.12 | 654227561.88 | 737704645.82 | 851025796.7 | 1033731686.29 | 1197194498.77 | 1361702317.36 | 1476761622.55
[10 empty] | EV ср | 5445635.53 | 8168453.29 | 10891271.05 | 17381409.82 | 33253699.84 | 44581803.08 | 48914895.87 | 50388352.45 | 54892786.18 | 58672362.01 | 59475232.9 | 61475387.15 | 65463522.82 | 73837977.59 | 79812966.58 | 85106394.84 | 86868330.74
[11 empty] | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[10 empty] | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[9 empty] | Генподрядчик: |  | 9: Субподрядчик:
[9 empty] | Генеральный директор |  | 9: Генеральный директор
[9 empty] | Общий бюджет | BAC | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2
[9 empty] | Текущие затраты на середину работ (половина от общего бюджета) | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.54 | 605776433.5 | 805008768.95 | 972744893.69 | 1090437045.95 | 1201811787.01 | 1358291591.47 | 1514889245.53 | 1679453569.99 | 1893813334.86 | 2108173099.73 | 2263550585.62
[9 empty] | Фактически потрачено на середину работ | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[9 empty] | Фактически выполнено работ на середину работ | EV | 5445635.53 | 16336906.58 | 32673813.16 | 69525639.26 | 166268499.19 | 267490818.48 | 342404271.12 | 403106819.59 | 494035075.58 | 586723620.12 | 654227561.88 | 737704645.82 | 851025796.7 | 1033731686.29 | 1197194498.77 | 1361702317.36 | 1476761622.55
[9 empty] | >0, затраты превышают запланированные | CV>0 | -41785564.05 | -78125492.59 | -109019785.59 | -107429338.38 | -135686478.45 | -102283113.08 | -77561673.71 | -175740597.26 | -195734272.78 | -212747053.08 | -297131512.3 | -269584074.6 | -445119913.68 | -561233029.26 | -529476221.45 | -488805925.69 | -615338397.37
[9 empty] | <1, затраты превышают запланированные | CPI>1 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.55 | 0.72 | 0.82 | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.71
[9 empty] | Прогнозируемый общий бюджет, исходя из ситуации в середине работ | EAC | 31666666660 | 22352941171.76 | 16521739126.96 | 9743589741.54 | 6909090907.64 | 5277777776.67 | 4634146340.49 | 5428571427.43 | 5277777776.67 | 5205479450.96 | 5507246375.65 | 5205479450.96 | 5757575756.36 | 5846153844.92 | 5507246375.65 | 5135135134.05 | 5352112674.93
[9 empty] | К уже потраченным 600 р. нужно добавить 900 р., чтобы закончить работы | ETC | 31619435460.42 | 22258478772.59 | 16380045528.21 | 9566634763.9 | 6607135930 | 4908003845.11 | 4214180395.66 | 4849724010.58 | 4588008428.31 | 4406008777.76 | 4555887301.47 | 4198190730.54 | 4461430045.98 | 4251189129.37 | 3780575655.43 | 3284626891 | 3260012655.01
[10 empty] | VAC | -27866666660.8 | -18552941172.56 | -12721739127.76 | -5943589742.34 | -3109090908.44 | -1477777777.47 | -834146341.29 | -1628571428.23 | -1477777777.47 | -1405479451.76 | -1707246376.45 | -1405479451.76 | -1957575757.16 | -2046153845.72 | -1707246376.45 | -1335135134.85 | -1552112675.73
[9 empty] | Текущее выполнение работ по затратам в процентах | PC $ | 1.24% | 2.49% | 3.73% | 4.66% | 7.95% | 9.73% | 11.05% | 15.23% | 18.15% | 21.04% | 25.04% | 26.51% | 34.11% | 41.97% | 45.44% | 48.7% | 55.06%
[9 empty] | <0, проект развивается медленнее планируемого развития | SV>0 | -1866888.77 | -22471828.42 | -37631132.54 | -32275517.14 | -47351880.39 | -142207588.06 | -263372162.38 | -401901949.36 | -478709818.11 | -503713425.83 | -547584225.13 | -620586945.65 | -663863448.83 | -645721883.7 | -696618836.09 | -746470782.37 | -786788963.07
[9 empty] | Индекс выполнения расписания или объема | SPI>1 | 0.74 | 0.42 | 0.46 | 0.68 | 0.78 | 0.65 | 0.57 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65
[10 empty] | TCPI | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.18 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.36
[9 empty] | Текущее выполнение работ по объему в процентах | PC W | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 1.83% | 4.38% | 7.04% | 9.01% | 10.61% | 13% | 15.44% | 17.22% | 19.41% | 22.4% | 27.2% | 31.51% | 35.83% | 38.86%
[10 empty] | FtW | 33.78 | 59.52 | 54.35 | 36.76 | 32.05 | 38.46 | 43.86 | 50 | 49.02 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 44.64 | 40.32 | 39.68 | 38.46 | 38.46
[11 empty] | 0.19% | 1.02% | 1.85% | 2.68% | 5.62% | 10.78% | 15.94% | 21.18% | 25.6% | 28.7% | 31.63% | 35.74% | 39.87% | 44.2% | 49.84% | 55.48% | 59.57%
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## ВЛГ
Приложение № 1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ на строительство Объекта:
[8 empty] | 1 | 2 |  | 2021 | [6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Дата нач. | Дата окон. | мес. | Сумма без НДС | Сумма с НДС | [6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
2021-06-01 | 2022-01-31 | 8 | 48750162 | 58500194.4 | 6093770.25 | 0 | 58500194.4 | 1 | Подготовительный работы
2021-07-01 | 2022-01-31 | 8 | 141071504 | 169285804.8 | 17633938 | 0 | 169285804.8 | 2 | Землянные работы
2021-10-01 | 2022-02-28 | 7 | 223503712 | 268204454.4 | 31929101.71 | 0 | 268204454.4 | 3 | Устройство фундаментных плит
2021-10-01 | 2022-03-30 | 6 | 133410608 | 160092729.6 | 22235101.33 | 0 | 160092729.6 | 4 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части
2021-11-01 | 2022-09-30 | 11 | 772372368 | 926846841.6 | 70215669.82 | 0 | 926846841.6 | 5 | Устройство монолитных и сборных ж/б конструкций надземной части
2022-01-01 | 2022-10-30 | 10 | 26285904 | 31543084.8 | 2628590.4 | 0 | 31543084.8 | 6 | Устройство наружных стен (включая на кровле)
2022-04-01 | 2022-12-31 | 9 | 152735328 | 183282393.6 | 16970592 | 0 | 183282393.6 | 7 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки)
2022-03-01 | 2022-12-31 | 10 | 29974320 | 35969184 | 2997432 | 0 | 35969184 | 8 | Устройство металлоконструкций
2022-05-01 | 2023-03-31 | 11 | 169372528 | 203247033.6 | 15397502.55 | 0 | 203247033.6 | 9 | Устройство фасадов
2022-05-01 | 2022-11-30 | 7 | 154991232 | 185989478.4 | 22141604.57 | 0 | 185989478.4 | 10 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями
2022-05-01 | 2022-11-30 | 7 | 339120 | 406944 | 48445.71 | 0 | 406944 | 11 | Монтаж дверных блоков наружных
2022-06-01 | 2022-11-30 | 6 | 589248 | 707097.6 | 98208 | 0 | 707097.6 | 12 | Монтаж ворот въездных
2022-07-01 | 2023-02-28 | 8 | 53111136 | 63733363.2 | 6638892 | 0 | 63733363.2 | 13 | Устройство кровли
2022-08-01 | 2023-02-28 | 7 | 102970736 | 123564883.2 | 14710105.14 | 0 | 123564883.2 | 14 | Внутренние отделочные работы
2022-10-01 | 2022-12-31 | 3 | 63191312 | 75829574.4 | 21063770.67 | 0 | 75829574.4 | 15 | Монтаж дверей внутренних не по дизайн-проекту
2023-01-01 | 2023-02-28 | 2 | 4939712 | 5927654.4 | 2469856 | 0 | 5927654.4 | 16 | Установка почтовых ящиков, нумерация квартир, подъездов, дома, световые и графические указатели
2022-12-01 | 2023-01-31 | 3 | 1100784 | 1320940.8 | 366928 | 0 | 1320940.8 | 17 | Установка технологического оборудования автостоянки
2022-11-03 | 2023-04-30 | 6 | 113122224 | 135746668.8 | 18853704 | 0 | 135746668.8 | 18 | Устройство внутренней системы водоснабжения, ВНС, ПНС
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 2734992 | 3281990.4 | 546998.4 | 0 | 3281990.4 | 19 | Устройство автоматики систем водоснабжения
2022-11-03 | 2023-04-30 | 6 | 40176864 | 48212236.8 | 6696144 | 0 | 48212236.8 | 20 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1545696 | 1854835.2 | 309139.2 | 0 | 1854835.2 | 21 | Устройство автоматики систем канализации | [26 empty] | 0
2022-08-01 | 2023-05-31 | 10 | 267860952 | 321433142.4 | 26786095.2 | 0 | 321433142.4 | 22 | Устройство систем отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 3041712 | 3650054.4 | 608342.4 | 0 | 3650054.4 | 23 | Устройство автоматики систем вентиляции, отопление, ИТП
2022-11-03 | 2023-06-30 | 8 | 220870800 | 265044960 | 27608850 | 0 | 265044960 | 24 | Внутренние электротехнические работы | [26 empty] | #REF!
2022-12-05 | 2023-06-30 | 7 | 52217784 | 62661340.8 | 7459683.43 | 0 | 62661340.8 | 25 | Устройство системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 14187960 | 17025552 | 2837592 | 0 | 17025552 | 26 | Устройство городской радиотрансляционной сети
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1295136 | 1554163.2 | 259027.2 | 0 | 1554163.2 | 27 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 19863360 | 23836032 | 3972672 | 0 | 23836032 | 28 | Устройство мультисервисной кабельной сети МСК
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 39973392 | 47968070.4 | 7994678.4 | 0 | 47968070.4 | 29 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | [26 empty] | #REF!
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 23811368 | 28573641.6 | 4762273.6 | 0 | 28573641.6 | 30 | Устройство системы домофонной связи, СКУД | [26 empty] | 0
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 11892112 | 14270534.4 | 2378422.4 | 0 | 14270534.4 | 31 | Устройство системы охранного телевидения СОТ
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 1283096 | 1539715.2 | 256619.2 | 0 | 1539715.2 | 32 | Устройство тревожной сигнализации и двусторонней связи СУ МГН
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 5676352 | 6811622.4 | 1135270.4 | 0 | 6811622.4 | 33 | Устройство системы газового контроля подземного паркинга
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 51975000 | 62370000 | 10395000 | 0 | 62370000 | 34 | Устройство АСКУЭ
2023-02-15 | 2023-06-30 | 5 | 8086600 | 9703920 | 1617320 | 0 | 9703920 | 35 | Устройство систем противопожарной автоматики
2023-03-01 | 2023-06-30 | 4 | 3159360 | 3791232 | 789840 | 0 | 3791232 | 36 | Устройство диспетчеризации лифтов
2022-12-31 | 2023-05-31 | 5 | 205182192 | 246218630.4 | 41036438.4 | 0 | 246218630.4 | 37 | Монтаж вертикального транспорта, в т.ч. подъемников, экскалаторов
2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 3166666666 | 3799999999.2 |  |  |  | 38 | Ввод Объекта в эксплуатацию | bar: 2023 июнь
[10 empty] | EV | 5445636 | 10891271.05 | 16336907 | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[10 empty] | AC | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[11 empty] | 7312524.3 | 31496210.7 | 31496210.7 | 31496210.7 | 111819223.18 | 196078026.9618 | 196078026.9618 | 199232335.4418 | 167736124.7418 | 117692152.2618 | 111374741.0618 | 156479804.4592 | 156597654.0592 | 164564324.4592 | 214359764.8706 | 214359764.8706 | 155377485.8888 | 216013615.0088 | 239916233.9803 | 193641907.5803 | 237469463.4203 | 209834647.6488 | 191357644.5943 | 160697826.9943 | 87518074.3543
[10 empty] | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.5418 | 605776433.5036 | 805008768.9455 | 972744893.6873 | 1090437045.9491 | 1201811787.0109 | 1358291591.4701 | 1514889245.5294 | 1679453569.9886 | 1893813334.8592 | 2108173099.7299 | 2263550585.6187 | 2479564200.6275 | 2719480434.6078 | 2913122342.1881 | 3150591805.6083 | 3360426453.2571 | 3551784097.8514 | 3712481924.8457 | 3799999999.2
[10 empty] | PV ср | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 5445635.53 | 10891271.05 | 16336906.58 | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[10 empty] | EV | 5445635.53 | 16336906.58 | 32673813.16 | 69525639.26 | 166268499.19 | 267490818.48 | 342404271.12 | 403106819.59 | 494035075.58 | 586723620.12 | 654227561.88 | 737704645.82 | 851025796.7 | 1033731686.29 | 1197194498.77 | 1361702317.36 | 1476761622.55
[10 empty] | EV ср | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[10 empty] | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[9 empty] | Генподрядчик: |  | 2022 февраль: Субподрядчик:
[9 empty] | Генеральный директор |  | 2022 февраль: Генеральный директор
[9 empty] | Общий бюджет | BAC | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2
[9 empty] | Текущие затраты на середину работ (половина от общего бюджета) | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.54 | 605776433.5 | 805008768.95 | 972744893.69 | 1090437045.95 | 1201811787.01 | 1358291591.47 | 1514889245.53 | 1679453569.99 | 1893813334.86 | 2108173099.73 | 2263550585.62
[9 empty] | Фактически потрачено на середину работ | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[9 empty] | Фактически выполнено работ на середину работ | EV | 5445635.53 | 16336906.58 | 32673813.16 | 69525639.26 | 166268499.19 | 267490818.48 | 342404271.12 | 403106819.59 | 494035075.58 | 586723620.12 | 654227561.88 | 737704645.82 | 851025796.7 | 1033731686.29 | 1197194498.77 | 1361702317.36 | 1476761622.55
[9 empty] | >0, затраты превышают запланированные | CV>0 | -41785564.05 | -78125492.59 | -109019785.59 | -107429338.38 | -135686478.45 | -102283113.08 | -77561673.71 | -175740597.26 | -195734272.78 | -212747053.08 | -297131512.3 | -269584074.6 | -445119913.68 | -561233029.26 | -529476221.45 | -488805925.69 | -615338397.37
[9 empty] | <1, затраты превышают запланированные | CPI>1 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.55 | 0.72 | 0.82 | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.71
[9 empty] | Прогнозируемый общий бюджет, исходя из ситуации в середине работ | EAC | 31666666660 | 22352941171.76 | 16521739126.96 | 9743589741.54 | 6909090907.64 | 5277777776.67 | 4634146340.49 | 5428571427.43 | 5277777776.67 | 5205479450.96 | 5507246375.65 | 5205479450.96 | 5757575756.36 | 5846153844.92 | 5507246375.65 | 5135135134.05 | 5352112674.93
[9 empty] | К уже потраченным 600 р. нужно добавить 900 р., чтобы закончить работы | ETC | 31619435460.42 | 22258478772.59 | 16380045528.21 | 9566634763.9 | 6607135930 | 4908003845.11 | 4214180395.66 | 4849724010.58 | 4588008428.31 | 4406008777.76 | 4555887301.47 | 4198190730.54 | 4461430045.98 | 4251189129.37 | 3780575655.43 | 3284626891 | 3260012655.01
[10 empty] | VAC | -27866666660.8 | -18552941172.56 | -12721739127.76 | -5943589742.34 | -3109090908.44 | -1477777777.47 | -834146341.29 | -1628571428.23 | -1477777777.47 | -1405479451.76 | -1707246376.45 | -1405479451.76 | -1957575757.16 | -2046153845.72 | -1707246376.45 | -1335135134.85 | -1552112675.73
[9 empty] | Текущее выполнение работ по затратам в процентах | PC $ | 1.24% | 2.49% | 3.73% | 4.66% | 7.95% | 9.73% | 11.05% | 15.23% | 18.15% | 21.04% | 25.04% | 26.51% | 34.11% | 41.97% | 45.44% | 48.7% | 55.06%
[9 empty] | <0, проект развивается медленнее планируемого развития | SV>0 | -1866888.77 | -22471828.42 | -37631132.54 | -32275517.14 | -47351880.39 | -142207588.06 | -263372162.38 | -401901949.36 | -478709818.11 | -503713425.83 | -547584225.13 | -620586945.65 | -663863448.83 | -645721883.7 | -696618836.09 | -746470782.37 | -786788963.07
[9 empty] | Индекс выполнения расписания или объема | SPI>1 | 0.74 | 0.42 | 0.46 | 0.68 | 0.78 | 0.65 | 0.57 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65
[10 empty] | TCPI | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.18 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.36
[9 empty] | Текущее выполнение работ по объему в процентах | PC W | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 1.83% | 4.38% | 7.04% | 9.01% | 10.61% | 13% | 15.44% | 17.22% | 19.41% | 22.4% | 27.2% | 31.51% | 35.83% | 38.86%
[10 empty] | FtW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0.19% | 1.02% | 1.85% | 2.68% | 5.62% | 10.78% | 15.94% | 21.18% | 25.6% | 28.7% | 31.63% | 35.74% | 39.87% | 44.2% | 49.84% | 55.48% | 59.57%
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25