## Волгоградский 32 кор
Приложение № 1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ на строительство Объекта:
[5 empty] | 1 | 2 |  | 2021 | [6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Дата нач. | Дата окон. | мес. | Сумма без НДС | Сумма с НДС |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
2021-06-01 | 2022-01-31 |  | 48750162 | 58500194.4 | 1 | Подготовительный работы |  | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3
2021-07-01 | 2022-01-31 |  | 141071504 | 169285804.8 | 2 | Землянные работы |  |  | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4
2021-10-01 | 2022-02-28 |  | 223503712 | 268204454.4 | 3 | Устройство фундаментных плит | [5 empty] | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88
2021-10-01 | 2022-03-30 |  | 133410608 | 160092729.6 | 4 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части | [5 empty] | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6
2021-11-01 | 2022-09-30 |  | 772372368 | 926846841.6 | 5 | Устройство монолитных и сборных ж/б конструкций надземной части | [6 empty] | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818
2022-01-01 | 2022-10-30 |  | 26285904 | 31543084.8 | 6 | Устройство наружных стен (включая на кровле) | [8 empty] | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48
2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 152735328 | 183282393.6 | 7 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки) | [11 empty] | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4
2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 29974320 | 35969184 | 8 | Устройство металлоконструкций | [10 empty] | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4
2022-05-01 | 2023-03-31 |  | 169372528 | 203247033.6 | 9 | Устройство фасадов | [12 empty] | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545
2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 154991232 | 185989478.4 | 10 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями | [12 empty] | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857
2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 339120 | 406944 | 11 | Монтаж дверных блоков наружных | [12 empty] | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571
2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 589248 | 707097.6 | 12 | Монтаж ворот въездных | [13 empty] | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6
2022-07-01 | 2023-02-28 |  | 53111136 | 63733363.2 | 13 | Устройство кровли | [14 empty] | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4
2022-08-01 | 2023-02-28 |  | 102970736 | 123564883.2 | 14 | Внутренние отделочные работы | [15 empty] | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714
2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 63191312 | 75829574.4 | 15 | Монтаж дверей внутренних не по дизайн-проекту | [17 empty] | 25276524.8 | 25276524.8 | 25276524.8
2023-01-01 | 2023-02-28 |  | 4939712 | 5927654.4 | 16 | Установка почтовых ящиков, нумерация квартир, подъездов, дома, световые и графические указатели | [20 empty] | 2963827.2 | 2963827.2
2022-12-01 | 2023-01-31 |  | 1100784 | 1320940.8 | 17 | Установка технологического оборудования автостоянки | [19 empty] | 660470.4 | 660470.4
2022-11-03 | 2023-04-30 |  | 113122224 | 135746668.8 | 18 | Устройство внутренней системы водоснабжения, ВНС, ПНС | [18 empty] | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 2734992 | 3281990.4 | 19 | Устройство автоматики систем водоснабжения | [21 empty] | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08
2022-11-03 | 2023-04-30 |  | 40176864 | 48212236.8 | 20 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения | [18 empty] | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1545696 | 1854835.2 | 21 | Устройство автоматики систем канализации | [21 empty] | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 0
2022-08-01 | 2023-05-31 |  | 267860952 | 321433142.4 | 22 | Устройство систем отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП | [15 empty] | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 3041712 | 3650054.4 | 23 | Устройство автоматики систем вентиляции, отопление, ИТП | [21 empty] | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88
2022-11-03 | 2023-06-30 |  | 220870800 | 265044960 | 24 | Внутренние электротехнические работы | [18 empty] | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | #REF!
2022-12-05 | 2023-06-30 |  | 52217784 | 62661340.8 | 25 | Устройство системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | [19 empty] | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 14187960 | 17025552 | 26 | Устройство городской радиотрансляционной сети | [21 empty] | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1295136 | 1554163.2 | 27 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет | [21 empty] | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 19863360 | 23836032 | 28 | Устройство мультисервисной кабельной сети МСК | [21 empty] | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 39973392 | 47968070.4 | 29 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | [21 empty] | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | #REF!
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 23811368 | 28573641.6 | 30 | Устройство системы домофонной связи, СКУД | [21 empty] | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 0
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 11892112 | 14270534.4 | 31 | Устройство системы охранного телевидения СОТ | [21 empty] | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1283096 | 1539715.2 | 32 | Устройство тревожной сигнализации и двусторонней связи СУ МГН | [21 empty] | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 5676352 | 6811622.4 | 33 | Устройство системы газового контроля подземного паркинга | [21 empty] | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 51975000 | 62370000 | 34 | Устройство АСКУЭ | [21 empty] | 12474000 | 12474000 | 12474000 | 12474000 | 12474000
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 8086600 | 9703920 | 35 | Устройство систем противопожарной автоматики | [21 empty] | 1940784 | 1940784 | 1940784 | 1940784 | 1940784
2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 3159360 | 3791232 | 36 | Устройство диспетчеризации лифтов | [22 empty] | 947808 | 947808 | 947808 | 947808
2022-12-31 | 2023-05-31 |  | 205182192 | 246218630.4 | 37 | Монтаж вертикального транспорта, в т.ч. подъемников, экскалаторов | [19 empty] | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4
2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 38 | Ввод Объекта в эксплуатацию
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[8 empty] | 7312524.3 | 31496210.7 | 31496210.7 | 31496210.7 | 111819223.18 | 196078026.9618 | 196078026.9618 | 199232335.4418 | 167736124.7418 | 117692152.2618 | 111374741.0618 | 156479804.4592 | 156597654.0592 | 164564324.4592 | 214359764.8706 | 214359764.8706 | 155377485.8888 | 216013615.0088 | 239916233.9803 | 193641907.5803 | 237469463.4203 | 209834647.6488 | 191357644.5943 | 160697826.9943 | 87518074.3543
[7 empty] | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.5418 | 605776433.5036 | 805008768.9455 | 972744893.6873 | 1090437045.9491 | 1201811787.0109 | 1358291591.4701 | 1514889245.5294 | 1679453569.9886 | 1893813334.8592 | 2108173099.7299 | 2263550585.6187 | 2479564200.6275 | 2719480434.6078 | 2913122342.1881 | 3150591805.6083 | 3360426453.2571 | 3551784097.8514 | 3712481924.8457 | 3799999999.2
PV ср
[9 empty] | 10891271.05 |  | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[7 empty] | EV | 4: 69525639.26; 5: 166268499.19; 6: 267490818.48; 7: 342404271.12; 8: 403106819.59; 9: 494035075.58; 10: 586723620.12; 11: 654227561.88; 12: 737704645.82; 13: 851025796.7; 14: 1033731686.29; 15: 1197194498.77; 16: 1361702317.36; 17: 1476761622.55
EV ср
[8 empty] | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[7 empty] | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[6 empty] | Генподрядчик: |  | 9: Субподрядчик:
[6 empty] | Генеральный директор |  | 9: Генеральный директор
[6 empty] | Общий бюджет | BAC
[6 empty] | Текущие затраты на середину работ (половина от общего бюджета) | PV
[6 empty] | Фактически потрачено на середину работ | AC
[6 empty] | Фактически выполнено работ на середину работ | EV
[6 empty] | >0, затраты превышают запланированные | CV>0
[6 empty] | <1, затраты превышают запланированные | CPI>1
[6 empty] | Прогнозируемый общий бюджет, исходя из ситуации в середине работ | EAC
[6 empty] | К уже потраченным 600 р. нужно добавить 900 р., чтобы закончить работы | ETC
VAC
[6 empty] | Текущее выполнение работ по затратам в процентах | PC $
[6 empty] | <0, проект развивается медленнее планируемого развития | SV>0
[6 empty] | Индекс выполнения расписания или объема | SPI>1
TCPI
[6 empty] | Текущее выполнение работ по объему в процентах | PC W
FtW
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## ВЛГ
Приложение № 1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ на строительство Объекта:
[5 empty] | 1 | 2 |  | 2021 | [6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Дата нач. | Дата окон. | мес. | Сумма без НДС | Сумма с НДС |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
2021-06-01 | 2022-01-31 |  | 48750162 | 58500194.4 | 1 | Подготовительный работы |  | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3 | 7312524.3
2021-07-01 | 2022-01-31 |  | 141071504 | 169285804.8 | 2 | Землянные работы |  |  | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4 | 24183686.4
2021-10-01 | 2022-02-28 |  | 223503712 | 268204454.4 | 3 | Устройство фундаментных плит | [5 empty] | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88 | 53640890.88
2021-10-01 | 2022-03-30 |  | 133410608 | 160092729.6 | 4 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части | [5 empty] | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6 | 26682121.6
2021-11-01 | 2022-09-30 |  | 772372368 | 926846841.6 | 5 | Устройство монолитных и сборных ж/б конструкций надземной части | [6 empty] | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818 | 84258803.7818
2022-01-01 | 2022-10-30 |  | 26285904 | 31543084.8 | 6 | Устройство наружных стен (включая на кровле) | [8 empty] | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48 | 3154308.48
2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 152735328 | 183282393.6 | 7 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки) | [11 empty] | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4 | 20364710.4
2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 29974320 | 35969184 | 8 | Устройство металлоконструкций | [10 empty] | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4 | 3596918.4
2022-05-01 | 2023-03-31 |  | 169372528 | 203247033.6 | 9 | Устройство фасадов | [12 empty] | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545 | 18477003.0545
2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 154991232 | 185989478.4 | 10 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями | [12 empty] | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857 | 26569925.4857
2022-05-01 | 2022-11-30 |  | 339120 | 406944 | 11 | Монтаж дверных блоков наружных | [12 empty] | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571 | 58134.8571
2022-06-01 | 2022-11-30 |  | 589248 | 707097.6 | 12 | Монтаж ворот въездных | [13 empty] | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6 | 117849.6
2022-07-01 | 2023-02-28 |  | 53111136 | 63733363.2 | 13 | Устройство кровли | [14 empty] | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4 | 7966670.4
2022-08-01 | 2023-02-28 |  | 102970736 | 123564883.2 | 14 | Внутренние отделочные работы | [15 empty] | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714 | 17652126.1714
2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 63191312 | 75829574.4 | 15 | Монтаж дверей внутренних не по дизайн-проекту | [17 empty] | 25276524.8 | 25276524.8 | 25276524.8
2023-01-01 | 2023-02-28 |  | 4939712 | 5927654.4 | 16 | Установка почтовых ящиков, нумерация квартир, подъездов, дома, световые и графические указатели | [20 empty] | 2963827.2 | 2963827.2
2022-12-01 | 2023-01-31 |  | 1100784 | 1320940.8 | 17 | Установка технологического оборудования автостоянки | [19 empty] | 660470.4 | 660470.4
2022-11-03 | 2023-04-30 |  | 113122224 | 135746668.8 | 18 | Устройство внутренней системы водоснабжения, ВНС, ПНС | [18 empty] | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8 | 22624444.8
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 2734992 | 3281990.4 | 19 | Устройство автоматики систем водоснабжения | [21 empty] | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08 | 656398.08
2022-11-03 | 2023-04-30 |  | 40176864 | 48212236.8 | 20 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения | [18 empty] | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8 | 8035372.8
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1545696 | 1854835.2 | 21 | Устройство автоматики систем канализации | [21 empty] | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 370967.04 | 0
2022-08-01 | 2023-05-31 |  | 267860952 | 321433142.4 | 22 | Устройство систем отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП | [15 empty] | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24 | 32143314.24
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 3041712 | 3650054.4 | 23 | Устройство автоматики систем вентиляции, отопление, ИТП | [21 empty] | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88 | 730010.88
2022-11-03 | 2023-06-30 |  | 220870800 | 265044960 | 24 | Внутренние электротехнические работы | [18 empty] | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | 33130620 | #REF!
2022-12-05 | 2023-06-30 |  | 52217784 | 62661340.8 | 25 | Устройство системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | [19 empty] | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143 | 8951620.1143
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 14187960 | 17025552 | 26 | Устройство городской радиотрансляционной сети | [21 empty] | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4 | 3405110.4
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1295136 | 1554163.2 | 27 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет | [21 empty] | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64 | 310832.64
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 19863360 | 23836032 | 28 | Устройство мультисервисной кабельной сети МСК | [21 empty] | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4 | 4767206.4
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 39973392 | 47968070.4 | 29 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | [21 empty] | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | 9593614.08 | #REF!
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 23811368 | 28573641.6 | 30 | Устройство системы домофонной связи, СКУД | [21 empty] | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 5714728.32 | 0
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 11892112 | 14270534.4 | 31 | Устройство системы охранного телевидения СОТ | [21 empty] | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88 | 2854106.88
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 1283096 | 1539715.2 | 32 | Устройство тревожной сигнализации и двусторонней связи СУ МГН | [21 empty] | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04 | 307943.04
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 5676352 | 6811622.4 | 33 | Устройство системы газового контроля подземного паркинга | [21 empty] | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48 | 1362324.48
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 51975000 | 62370000 | 34 | Устройство АСКУЭ | [21 empty] | 12474000 | 12474000 | 12474000 | 12474000 | 12474000
2023-02-15 | 2023-06-30 |  | 8086600 | 9703920 | 35 | Устройство систем противопожарной автоматики | [21 empty] | 1940784 | 1940784 | 1940784 | 1940784 | 1940784
2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 3159360 | 3791232 | 36 | Устройство диспетчеризации лифтов | [22 empty] | 947808 | 947808 | 947808 | 947808
2022-12-31 | 2023-05-31 |  | 205182192 | 246218630.4 | 37 | Монтаж вертикального транспорта, в т.ч. подъемников, экскалаторов | [19 empty] | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4 | 41036438.4
2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 38 | Ввод Объекта в эксплуатацию
[7 empty] | мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[7 empty] | EV | 5445636 | 10891271.05 | 16336907 | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[7 empty] | AC | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[7 empty] | PV | 7312524.3 | 31496210.7 | 31496210.7 | 31496210.7 | 111819223.18 | 196078026.9618 | 196078026.9618 | 199232335.4418 | 167736124.7418 | 117692152.2618 | 111374741.0618 | 156479804.4592 | 156597654.0592 | 164564324.4592 | 214359764.8706 | 214359764.8706 | 155377485.8888 | 216013615.0088 | 239916233.9803 | 193641907.5803 | 237469463.4203 | 209834647.6488 | 191357644.5943 | 160697826.9943 | 87518074.3543
[7 empty] | PV sum | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.5418 | 605776433.5036 | 805008768.9455 | 972744893.6873 | 1090437045.9491 | 1201811787.0109 | 1358291591.4701 | 1514889245.5294 | 1679453569.9886 | 1893813334.8592 | 2108173099.7299 | 2263550585.6187 | 2479564200.6275 | 2719480434.6078 | 2913122342.1881 | 3150591805.6083 | 3360426453.2571 | 3551784097.8514 | 3712481924.8457 | 3799999999.2
[7 empty] | PV av | 7312524.3 | 19404367.5 | 23434981.9 | 25450289.1 | 42724075.916 | 68283067.757 | 86539490.5005 | 100626096.1182 | 108082765.9653 | 109043704.5949 | 109255617.001 | 113190965.9558 | 116529941.9638 | 119960969.2849 | 126254222.3239 | 131760818.7331 | 133150034.4482 | 137753566.7015 | 143130549.1899 | 145656117.1094 | 150028181.2194 | 152746656.9662 | 154425395.5588 | 154686746.8686 | 151999999.968
[7 empty] | EV | 5445636 | 10891271.05 | 16336907 | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[7 empty] | EV sum | 5445636 | 16336907.05 | 32673814.05 | 69525640.17 | 166268500.1 | 267490819.39 | 342404272.03 | 403106820.5 | 494035076.49 | 586723621.03 | 654227562.79 | 737704646.73 | 851025797.61 | 1033731687.2 | 1197194499.68 | 1361702318.27 | 1476761623.46
[7 empty] | EV av | 5445636 | 8168453.525 | 10891271.35 | 17381410.0425 | 33253700.02 | 44581803.2317 | 48914896.0043 | 50388352.5625 | 54892786.2767 | 58672362.103 | 59475232.9809 | 61475387.2275 | 65463522.8931 | 73837977.6571 | 79812966.6453 | 85106394.8919 | 86868330.7918
[7 empty] | AC | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[7 empty] | AC sum | 47231199.58 | 94462399.16 | 141693598.74 | 176954977.63 | 301954977.63 | 369773931.55 | 419965944.82 | 578847416.84 | 689769348.35 | 799470673.19 | 951359074.17 | 1007288720.41 | 1296145710.37 | 1594964715.54 | 1726670720.21 | 1850508243.04 | 2092100019.91
[7 empty] | AC av | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 44238744.4075 | 60390995.526 | 61628988.5917 | 59995134.9743 | 72355927.105 | 76641038.7056 | 79947067.319 | 86487188.5609 | 83940726.7008 | 99703516.1823 | 113926051.11 | 115111381.3473 | 115656765.19 | 123064707.0535
--- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ---
[7 empty] | BAC | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2 | 3799999999.2
[7 empty] | CV>0 | -41785563.58 | -78125492.11 | -109019784.69 | -107429337.46 | -135686477.53 | -102283112.16 | -77561672.79 | -175740596.34 | -195734271.86 | -212747052.16 | -297131511.38 | -269584073.68 | -445119912.76 | -561233028.34 | -529476220.53 | -488805924.77 | -615338396.45
[7 empty] | CPI>1 | 0.1153 | 0.17295 | 0.23059 | 0.3929 | 0.55064 | 0.72339 | 0.81531 | 0.6964 | 0.71623 | 0.73389 | 0.68768 | 0.73237 | 0.65658 | 0.64812 | 0.69335 | 0.73585 | 0.70588
[7 empty] | EAC | 32958236350.3942 | 21972158844.6223 | 16479119158.6844 | 9671668081.1317 | 6901060116.9935 | 5253043610.2388 | 4660778852.199 | 5456668236.9715 | 5305541342.9359 | 5177886910.6193 | 5525851686.3273 | 5188658026.9205 | 5787549228.4738 | 5863093869.3508 | 5480603809.2979 | 5164073841.7817 | 5383387506.6159
[7 empty] | ETC | 32911005150.8142 | 21877696445.4623 | 16337425559.9444 | 9494713103.5017 | 6599105139.3635 | 4883269678.6888 | 4240812907.379 | 4877820820.1315 | 4615771994.5859 | 4378416237.4293 | 4574492612.1573 | 4181369306.5105 | 4491403518.1038 | 4268129153.8108 | 3753933089.0879 | 3313565598.7417 | 3291287486.7059
[7 empty] | VAC | 29158236351.1942 | 18172158845.4223 | 12679119159.4844 | 5871668081.9317 | 3101060117.7935 | 1453043611.0388 | 860778852.999 | 1656668237.7715 | 1505541343.7359 | 1377886911.4193 | 1725851687.1273 | 1388658027.7205 | 1987549229.2738 | 2063093870.1508 | 1680603810.0979 | 1364073842.5817 | 1583387507.4159
[7 empty] | PC $ | 0.012429 | 0.024859 | 0.037288 | 0.046567 | 0.079462 | 0.097309 | 0.11052 | 0.15233 | 0.18152 | 0.21039 | 0.25036 | 0.26508 | 0.34109 | 0.41973 | 0.45439 | 0.48698 | 0.55055
--- СРОКИ ПРОЕКТА ---
[7 empty] | SV | -1866888.3 | -22471827.95 | -37631131.65 | -32275516.23 | -47351879.48 | -142207587.1518 | -263372161.4736 | -401901948.4455 | -478709817.1973 | -503713424.9191 | -547584224.2209 | -620586944.7401 | -663863447.9194 | -645721882.7886 | -696618835.1792 | -746470781.4599 | -786788962.1587
[7 empty] | SPI | 0.7447 | 0.42096 | 0.46474 | 0.68296 | 0.77834 | 0.6529 | 0.56523 | 0.50075 | 0.50788 | 0.53806 | 0.54437 | 0.54311 | 0.56177 | 0.61552 | 0.63216 | 0.64592 | 0.65241
[7 empty] | TCPI | 1.0005 | 1.006 | 1.0101 | 1.0087 | 1.0132 | 1.0419 | 1.0825 | 1.1342 | 1.1693 | 1.1859 | 1.2108 | 1.2542 | 1.2905 | 1.3045 | 1.3655 | 1.4412 | 1.5121
[7 empty] | PCwork | 0.0014331 | 0.0042992 | 0.0085984 | 0.018296 | 0.043755 | 0.070392 | 0.090106 | 0.10608 | 0.13001 | 0.1544 | 0.17217 | 0.19413 | 0.22395 | 0.27203 | 0.31505 | 0.35834 | 0.38862
[7 empty] | FtW | 33.5706 | 59.3881 | 53.793 | 36.6056 | 32.1198 | 38.2909 | 44.2296 | 49.9253 | 49.2245 | 46.463 | 45.9248 | 46.031 | 44.5019 | 40.6163 | 39.5469 | 38.7047 | 38.3195
[7 empty] | PC | 0.0014331 | 0.0042992 | 0.0085984 | 0.018296 | 0.043755 | 0.070392 | 0.090106 | 0.10608 | 0.13001 | 0.1544 | 0.17217 | 0.19413 | 0.22395 | 0.27203 | 0.31505 | 0.35834 | 0.38862
[8 empty] | 7312524.3 | 31496210.7 | 31496210.7 | 31496210.7 | 111819223.18 | 196078026.9618 | 196078026.9618 | 199232335.4418 | 167736124.7418 | 117692152.2618 | 111374741.0618 | 156479804.4592 | 156597654.0592 | 164564324.4592 | 214359764.8706 | 214359764.8706 | 155377485.8888 | 216013615.0088 | 239916233.9803 | 193641907.5803 | 237469463.4203 | 209834647.6488 | 191357644.5943 | 160697826.9943 | 87518074.3543
[7 empty] | PV | 7312524.3 | 38808735 | 70304945.7 | 101801156.4 | 213620379.58 | 409698406.5418 | 605776433.5036 | 805008768.9455 | 972744893.6873 | 1090437045.9491 | 1201811787.0109 | 1358291591.4701 | 1514889245.5294 | 1679453569.9886 | 1893813334.8592 | 2108173099.7299 | 2263550585.6187 | 2479564200.6275 | 2719480434.6078 | 2913122342.1881 | 3150591805.6083 | 3360426453.2571 | 3551784097.8514 | 3712481924.8457 | 3799999999.2
PV ср
[9 empty] | 10891271.05 |  | 36851826.12 | 96742859.93 | 101222319.29 | 74913452.64 | 60702548.47 | 90928255.99 | 92688544.54 | 67503941.76 | 83477083.94 | 113321150.88 | 182705889.59 | 163462812.48 | 164507818.59 | 115059305.19
[7 empty] | EV |  |  |  | 69525639.26 | 166268499.19 | 267490818.48 | 342404271.12 | 403106819.59 | 494035075.58 | 586723620.12 | 654227561.88 | 737704645.82 | 851025796.7 | 1033731686.29 | 1197194498.77 | 1361702317.36 | 1476761622.55
EV ср
[8 empty] | 47231199.58 | 47231199.58 | 47231199.58 | 35261378.89 | 125000000 | 67818953.92 | 50192013.27 | 158881472.02 | 110921931.51 | 109701324.84 | 151888400.98 | 55929646.24 | 288856989.96 | 298819005.17 | 131706004.67 | 123837522.83 | 241591776.87
[7 empty] | AC | 47231199.58 | 94462399.17 | 141693598.75 | 176954977.64 | 301954977.64 | 369773931.56 | 419965944.83 | 578847416.85 | 689769348.36 | 799470673.2 | 951359074.18 | 1007288720.42 | 1296145710.38 | 1594964715.55 | 1726670720.22 | 1850508243.05 | 2092100019.92
[6 empty] | Генподрядчик: | [9 empty] | Субподрядчик:
[6 empty] | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
[6 empty] | Общий бюджет | BAC
[6 empty] | Текущие затраты на середину работ (половина от общего бюджета) | PV
[6 empty] | Фактически потрачено на середину работ | AC
[6 empty] | Фактически выполнено работ на середину работ | EV
[6 empty] | >0, затраты превышают запланированные | CV>0
[6 empty] | <1, затраты превышают запланированные | CPI>1
[6 empty] | Прогнозируемый общий бюджет, исходя из ситуации в середине работ | EAC
[6 empty] | К уже потраченным 600 р. нужно добавить 900 р., чтобы закончить работы | ETC
VAC
[6 empty] | Текущее выполнение работ по затратам в процентах | PC $
[6 empty] | <0, проект развивается медленнее планируемого развития | SV>0
[6 empty] | Индекс выполнения расписания или объема | SPI>1
TCPI
[6 empty] | Текущее выполнение работ по объему в процентах | PC W
FtW
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25